**АЛГОРИТМ**

**действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам**

| № п/п | Шаг алгоритма  (Процедура) | Срок  фактический | Срок  целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие доку менты | Нормативный  правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение предваритель­ного согласов­а­ния осуществле­ния примыкания к автодороге | 30  календарных дней | 25  календарных дней | 1 | Обращение заявителя с указанием информации о планируемом месте примыкания | Письмо владельца автодороги о возмож­ности при­мыкания к автодороге | ‒ | Все категории | Данные шаги алгоритма законодательством Россий­ской Федерации не предусмотрены |
| 2. | Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге | 30  календарных дней | 25  календарных дней | 2 | В отношении:  1) федеральных автодорог:  а) заявление;  б) схема планируемого примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автодороги;  2) в отношении региональ­ных или межмуниципальных и местных автодорог согласно перечню документов, приведенных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, утвержденными в соответствии с пунктами 2, 3 части 5.3 статьи 20 Закона № 257-ФЗ | Письмен­ное согла­сие, содержащее технические требования и условия | Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 9 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея­тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ‒ Закон № 257-ФЗ).  В отношении федераль­ной автодороги ‒ Поря­док выдачи согласия в письменной форме вла­дельцем автомобильной дороги федерального зна-чения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги федерального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия, утвержденный приказом Минтранса России от 9 июля 2018 года  № 261.  В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в соответствии с пунктами 2, 3 части 5.3 статьи 20 Закона № 257-ФЗ. | Все категории | ‒ |
| 3. | Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации по планировке территории | 15  рабочих дней | 12  рабочих дней | 3 | 1) заявление;  2) проект задания на разра­ботку документации по планировке территории в 2 экз.;  3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, со­держащая обоснование от­сутствия такой необходи­мости | Решение о подготовке документа­ции по пла­нировке террито­рии, содер­жащее задание на разработку такой доку­ментации | Статья 45 Градостроительного кодекса Россий­ской Федерации (далее ‒ ГрК РФ).  Для федеральных автодо­рог – Порядок подго­товки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользова­ния федерального значе­ния, утвержденный при­казом Минтранса России от 25 декабря 2020 года № 573.  В отношении региональ­ных или межмуниципальных и местных авто­дорог ‒ Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъек­тов Российской Федерации или органом мест­ного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ. | Все категории | ‒ |
| 4. | Утверждение документации по планировке территории | 20  рабочих дней | 20  рабочих дней | 2 | Сопроводительное письмо, документация по планировке территории, письма, подтверждающие ее согласование | Решение об утверждении документации по планировке территории, документация по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ. Для федеральных автодорог – Порядок  № 573.  В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ | Все категории | Не менее 20 рабочих дней со дня поступления заявления (для региональных или межмуниципальных и местных автодорог в случае необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний документации по планировке территории) |
| 5. | Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта) | 20 календарных дней (публичный сервитут),  30 календарных дней (сервитут) | 20 календарных дней (публичный сервитут),  30 календарных дней (сервитут) | 2  (для публичного сервитута),  3  (для сервитута) | Для публичного сервитута:  1) ходатайство;  2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  Для сервитута:  1) заявление;  2) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае, если установление сервитута предусматривается в отношении части земельного участка);  3) отчет об оценке платы за сервитут, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» | Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута  Для сервитута: уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах | Статья 39.26 Главы V.3, подпункт 3 статьи 39.37, статья 39.41, статья 39.43, статья 39.47 главы V.7 Земельного кодекса Российской Федера-ции, статья 25 Закона № 257-ФЗ | Публичный сервитут ‒ для инвестиционных проектов за исключением объектов дорожного сервиса;  сервитут ‒ для объектов дорожного сервиса | Пересечение и примыкание иных автомобильных дорог к автомобильной дороге (публичный сервитут); примыкание объекта дорожного сервиса, размещаемого за границами полосы отвода (сервитут) |
| 6. | Разработка и утверждение проектной до­кументации на строительство примыкания к автодороге | Определя­ется дого­вором с проектной организа­цией | Определя­ется дого­вором с проектной организа­цией | 1 | Проектная документация, согласованная в установ­ленном порядке | Утвер­жденная проектная документа­ция | Статья 48 ГрК РФ.  Положение о составе раз­делов проектной доку­ментации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87. | Все категории | Разработка проектной документа­ции осуществля­ется проектной организацией по заданию инвестора.  Проектная документа­ция утверждается заказчиком (инвестором). |
| 7. | Получение раз­решения на строительство примыкания к автодороге | 5  рабочих дней | 5  рабочих дней | 6 | 1) заявление;  2) правоустанавливающие документы;  3) реквизиты проекта планировки территории и про­екта межевания террито­рии (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон­струкции линейного объ­екта не требуется подго­товка документации по планировке территории), реквизиты проекта плани­ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;  4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ­ствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации:  а) пояснительная записка;  б) проект полосы отвода, выполненный в соответ­ствии с проектом плани­ровки территории (за исключением случаев, при которых для строитель­ства, реконструкции ли­нейного объекта не требу­ется подготовка докумен­тации по планировке территории);  в) разделы, содержащие архитектурные и конструк­тивные решения;  г) проект организации строительства;  5) положительное заклю­чение экспертизы проект­ной документации;  6) копия свидетельства об аккредитации | Разреше­ние на строитель­ство | Статья 51 ГрК РФ, часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 20 Закона № 257-ФЗ, Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления государ­ственной услуги по вы­даче разрешений на строительство, реконструк­цию, а также на ввод в эксплуатацию автомо­бильных дорог общего пользования федераль­ного значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строи­тельство, реконструкцию которых планируется осуществлять на террито­рии двух и более субъек­тов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в грани­цах полосы отвода автомобильной дороги об­щего пользования федерального значения; вы­даче разрешений на строительство, реконструк­цию, а также на ввод в эксплуатацию пересече­ний и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сер­виса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги об­щего пользования федерального значения, утвержденный приказом Росавтодора от  29 апреля 2020 года  № 1655 (далее ‒  Административный ре­гламент) (для федераль­ных автодорог) | Все категории | ‒ |
| 8. | Получение раз­решения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию | 5  рабочих дней | 5  рабочих дней | 8 | 1) заявление;  2) правоустанавливающие документы на земельный участок;  3) проект планировки тер­ритории и проект межевания территории (за исклю­чением случаев, при кото­рых для строительства, ре­конструкции линейного объекта не требуется под­готовка документации по планировке территории), проект планировки терри­тории в случае выдачи раз­решения на ввод в эксплуа­тацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;  4) разрешение на строи­тельство;  5) акт приемки объекта ка­питального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до­говора строительного подряда);  6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи­рованного объекта капи­тального строительства проектной документации;  7) заключение органа госу­дарственного строитель­ного надзора;  8) технический план объ­екта капитального строи­тельства, подготовленный в соответствии с Федераль­ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» | Разреше­ние на ввод объекта в эксплуата­цию | Статья 55 ГрК РФ, Административный ре­гламент (для федераль­ных автодорог) | Все категории | ‒ |