Приложение 2

к приказу отдела образования
администрации Кромского района

Орловской области

от 26.08.2020 г. № 100

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Кромском районе в 2021 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования.**
 |
| 1. | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:по русскому языку;по математике;по одному учебному предмету, изучаемому на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | Сентябрь-октябрь2020 года | Отдел образованияадминистрации Кромского района Орловской области (далее - отдел образования), образовательные организации Кромского района (далее – ОО) |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 года.Направление на курсы повышения квалификации учителей-предметников общеобразовательных организаций Кромского района, выпускники которых не преодолели минимального порога по образовательным предметам:**математика:**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;**история:**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная школа» | Октябрь-апрель 2021 года | Отдел образования |
| 2 | Участие в региональном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021» для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам. | Октябрь 2020 год | Отдел образования, ИРО, ОО |
| 3. | Организация и проведение заседаний районными методическими объединениями учителей-предметников по вопросам:-изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам (в т.ч. демонстрационные версии 2021 года, спецификации, кодификаторы);- заполнение бланков ответов выпускниками;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 4. | Участие в региональных репетиционных экзаменах по математике в форме ЕГЭ.  | Ноябрь 2020 года | Отдел образования, ОО |
| 5. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся. | Декабрь 2020годаЯнварь 2021 года | Отдел образования, ОО |
|  6 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ). | В течение учебного года | ИРО, ОО |
|  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1. | Приведение нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами. | По мере необходимости | Отдел образования, ОО |
| 2. | Организация работы муниципального межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органоввласти и служб (далее – межведомственный Совет):образования внутренних дел* здравоохранения
* пожарно-спасательная часть №25 по охране п. Кромы и Кромского района
* связи

энергообеспечения | В течение учебного года | Отдел образования, районные службы |
| 3. | Утверждение персональных составов:1. муниципальных координаторов ГИА-11,

инженеров-программистов, ответственных за формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»);1. работников ППЭ:

 досрочный период;основной период;дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2020 года;Февраль 2021 годаАпрель 2021 годаАвгуст 2021 года | Отдел образования |
| 4.. | Доведение до ОО нормативно-правовых актов Департамента образования Орловской области: порядка и схем распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ; распределения по ППЭ участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ, членов ГЭК, инструкций, правил для различных категорий работников по ППЭ, памяток о правилах проведения ЕГЭ, системы кодировок ОО, ППЭ. | В течение года | Отдел образования |
| Финансовое обеспечение ГИА -11 |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: ППЭ ЕГЭ и ГВЭ1. в досрочный период;
2. в основной период;
3. в дополнительный (сентябрьский) период
 | Март-апрель 2021 год;май-июль 2021год;сентябрь 2021 год | Департамент, отдел образования, ОО-ППЭ |
| 2.  | Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1. системой видеонаблюдения в режиме онлайн ;
2. средствами подавления сигналов мобильной связи;
3. резервными станциями организатора;
4. резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
5. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ);
6. картриджами для принтеров;
7. бумагой для печати экзаменационных материалов.
 | Март-июль 2021год сентябрь 2021годв течение учебного годав течение учебного годав течение учебного годав течение учебного годав течение учебного годав течение учебного года | Департамент, отдел образования, ОО-ППЭ |
|  Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 1 | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровня: |  |  |
| 1.1 | совещание-семинар «Роль общественного наблюдения в проведении оценочных процедур» | Декабрь 2020 года | ОРЦОКО, отдел образования |
| 2. | Участие в обучении ОРЦОКО лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ:руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ | Март – май 2021 года  | ОРЦОКО, отдел образования |
| 3. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ. | По отдельному графику | Отдел образования, ОО |
| 4. | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ. | Февраль-май 2021 год | Отдел образования, ОО |
| Научно-методическое сопровождение ГИА-11 |
|  1. | Участие руководителей районных методических объединений в заседаниях предметных секций РУМО по темам:- «Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-2020»;- «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА». | Октябрь 2020-апрель 2021  | Отдел образования, ОО |
|  VII Организационное сопровождение ГИА-11 |
| 1. | Сбор информации от ОО о количестве участников ГИА -11 в 2021 году из числа: 1. выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов4
2. лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;
3. выпускников прошлых лет
 | До 20 ноября 2020 годадо 1 февраля 2021 года | Отдел образования, ОО |
| 2. | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении);
2. в ГИА -11, ЕГЭ:

в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11;в дополнительный (сентябрьский) период ГИА- 11. | До 18 ноября 2020года,до 1февраля2021годадо 19 августа 2021года | Отдел образования, ОО |
| 3. | Передача сведений для внесения данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема». | По отдельному графику | Отдел образования, ОО |
| 4. | Создание условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 4.1 | сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | До 20 ноября 2020 года, по мере необходимости | Отдел образования, ОО |
| 4.2 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Отдел образования,ОО |
| 4.3 | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года, по мере необходимости | Отдел образования,ОО |
| 5. | Мониторинг технической оснащенности ППЭ: |  |  |
| 5.1 | организация установки систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2021 года | Отдел образования, ОО-ППЭ |
| 5.2 | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | Март-июнь, сентябрь 2021 года | Отдел образования, ОО-ППЭ |
| 5.3 | техническое оснащении ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:в досрочный период;в основной период | До 1 марта 2021 годаДо 15 мая 2021 года | Отдел образования, ОО-ППЭ |
| 6. | Организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн:1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ЕГЭ в 2021 году;2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ. | В течение учебного года;в период проведения ЕГЭ | Ростелеком, отдел образования,ОО-ППЭ |
| 7. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |
| 7.1 | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; | До 1 февраля 2021 года | Отдел образования,ОО |
| 7.2 | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | В течение учебного года | Отдел образования,ОО |
| 8. | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ:  |  |  |
| 8.1 | сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ | До 1 февраля 2021 года | Отдел образования,ОО |
| 8.2 | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | В течение учебного года | Отдел образования,ОО |
| 9. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | По единому расписанию | Отдел образования,ОО |
| 10. | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА | Ноябрь, декабрь 2020 года | Отдел образования |
| 11 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | Февраль-май 2021 года | Отдел образования,ОО |
| 12 | Формирование списка онлайн наблюдателей по осуществлению онлайн видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11 (Ситуационный центр) | В соответствии с единым расписанием ГИА-11 | Отдел образования,ОО |
| 13. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки , хранения ЭМ:тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА-11;тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА-11;тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным (сентябрьским) периодом ГИА-11 | Март 2021 года,май 2021 года,август 2021 года | Отдел образования, ОО-ППЭ |
| 14. | Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период | Март, апрель2021,май 2021 года,август 2021года | Отдел образования, ОО |
| 15. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи аппеляций): |  |  |
| 15.1 | Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ:1. выпускниками текущего года, обучающихся ПОО – в ОО;
2. выпускниками прошлых лет – в отделе образования по месту жительства.
 | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки аппеляций | Отдел образования, ОО |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей МОУО, ОО, общественности | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных организаций района | В течение учебного года | Отдел образования, ОО, СМИ |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ на сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: |  | Отдел образования, ОО, СМИ |
| - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО)  | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления; |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; | не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления; |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов; |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов  | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 |
|  |  |  |  |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с ОО, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 5. | Участие в акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ : 1. Всероссийские акции:

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;«100 баллов для Победы»;«Я сдам ЕГЭ»;2) региональные акции:психологический тренинг «Успех внутри нас»;«К ЕГЭ готовы!»;Клуб «100 баллов» | По графику Рособрнадзора;ноябрь 2020 годафевраль 2021 годаапрель 2021 года | Отдел образования, ОО, общественность;выпускники прошлых лет |
| 6. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 7. | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА-11  | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 8 | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | Сентябрь 2020 года –июль 2021 года | Отдел образования, ОО |
| 9. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11. | Сентябрь 2020 года –май 2021 года | Отдел образования, ОО |
| 10. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям)  | Весь период | Муниципальная ПМПК |
| **IХ** **.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:- мониторинг работы сайтов по информационной работе о проведении ГИА-11 с участниками ГИА-11;- мониторинг наличия информационных стендов в ОО;- мониторинг проведения родительских собраний;- работа «школьных» горячих линий.  | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА-11: |  |  |
| 2.1. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11, ЕГЭ:- наличие необходимых документов;- мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | Март-май, август 2021 года | Отдел образования, ОО |
| 2.3. | контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемых учащимися для сдачи ЕГЭ;2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11;4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками;5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11в МОУО, в ОО. | В течениеучебного года | Отдел образования, ОО |
| **Х. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным****программам среднего общего образования в 2021 году** |
| 1. | Подготовка аналитического материала по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2020 году в Кромском районе. Выявление трудностей и определение путей их решения: представление итогов ГИА-11 в публичном отчете отдела образования администрации Кромского района «О состоянии и перспективах развития системы образования Кромского района Орловской области в условиях модернизации». | Август 2020 года | Отдел образования |
| 2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в Кромском районе. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА-11 в 2021 году. | Август, сентябрь 2021года | Отдел образования |
| 3. | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников ОО, награжденных медалью «За особые успехи в учении»: |  |  |
| 3.1 | Сбор предварительного списка | До 1 июня 2021 года | Отдел образования, ОО |
| 3.2 | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным учебным предметам | До 20 июня 2021 года | Отдел образования |
| 3.3 | Сбор итогового списка | До 20 июня 2021 года | Отдел образования |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |
| 4.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2021 году. | Август 2020 год | Отдел образования, ОО |
| 5. | Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | Сентябрь, октябрь 2021 года | Отдел образования, ОО |