Приложение 2

к приказу отдела образования  
администрации Кромского района

Орловской области

от 26.08.2020 г. № 100

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Кромском районе в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | | | | Ответственные исполнители | |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:  по русскому языку;  по математике;  по одному учебному предмету, изучаемому на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | | | | | | Сентябрь-октябрь  2020 года | | | | | Отдел образования  администрации  Кромского района Орловской области (далее - отдел образования), образовательные организации Кромского района (далее – ОО) | |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 года. Направление на курсы повышения квалификации учителей-предметников общеобразовательных организаций Кромского района, выпускники которых не преодолели минимального порога по образовательным предметам:  **математика:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;  **история:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная школа» | | | | | | Октябрь-апрель 2021 года | | | | | | | Отдел образования |
| 2 | Участие в региональном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021» для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам. | | | | | | Октябрь 2020 год | | | | | | | Отдел образования, ИРО, ОО |
| 3. | Организация и проведение заседаний районными методическими объединениями учителей-предметников по вопросам: -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам (в т.ч. демонстрационные версии 2021 года, спецификации, кодификаторы);  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - анализ критериев оценивания работ;  - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11. | | | | | | В течение учебного года | | | | | | | Отдел образования, ОО |
| 4. | Участие в региональных репетиционных экзаменах по математике в форме ЕГЭ. | | | | | | Ноябрь 2020 года | | | | | | | Отдел образования, ОО |
| 5. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся. | | | | | | Декабрь 2020года  Январь 2021 года | | | | | | | Отдел образования, ОО |
| 6 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ). | | | | | | В течение учебного года | | | | | | | ИРО, ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Приведение нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА-11  в 2021 году, в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами. | | | | | | По мере необходимости | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 2. | | Организация работы муниципального межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет): образования  внутренних дел   * здравоохранения * пожарно-спасательная часть №25 по охране п. Кромы и Кромского района * связи   энергообеспечения | | | | | | В течение учебного года | | | | | Отдел образования, районные службы | |
| 3. | | Утверждение персональных составов:   1. муниципальных координаторов ГИА-11,   инженеров-программистов, ответственных за формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»);   1. работников ППЭ:   досрочный период;  основной период;  дополнительный (сентябрьский) период | | | | | | Сентябрь 2020 года;  Февраль 2021 года  Апрель 2021 года  Август 2021 года | | | | | Отдел образования | |
| 4.. | | Доведение до ОО нормативно-правовых актов Департамента образования Орловской области: порядка и схем распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ; распределения по ППЭ участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ, членов ГЭК, инструкций, правил для различных категорий работников по ППЭ, памяток о правилах проведения ЕГЭ, системы кодировок ОО, ППЭ. | | | | | | В течение года | | | | | Отдел образования | |
| Финансовое обеспечение ГИА -11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: ППЭ ЕГЭ и ГВЭ   1. в досрочный период; 2. в основной период; 3. в дополнительный (сентябрьский) период | | | | | | | | Март-апрель 2021 год;  май-июль 2021год;  сентябрь 2021 год | | Департамент, отдел образования, ОО-ППЭ | | | |
| 2. | Оснащение ППЭ ЕГЭ:   1. системой видеонаблюдения в режиме онлайн ; 2. средствами подавления сигналов мобильной связи; 3. резервными станциями организатора; 4. резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 5. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ); 6. картриджами для принтеров; 7. бумагой для печати экзаменационных материалов. | | | | | | | | Март-июль 2021год сентябрь 2021год  в течение учебного года  в течение учебного года  в течение учебного года  в течение учебного года  в течение учебного года  в течение учебного года | | Департамент, отдел образования, ОО-ППЭ | | | |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровня: | | | | | |  | | | | |  | |
| 1.1 | | совещание-семинар «Роль общественного наблюдения в проведении оценочных процедур» | | | | | | Декабрь 2020 года | | | | | ОРЦОКО, отдел образования | |
| 2. | | Участие в обучении ОРЦОКО лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ:  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ | | | | | | Март – май 2021 года | | | | | ОРЦОКО, отдел образования | |
| 3. | | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ. | | | | | | По отдельному графику | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 4. | | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ. | | | | | | Февраль-май 2021 год | | | | | Отдел образования, ОО | |
| Научно-методическое сопровождение ГИА-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Участие руководителей районных методических объединений в заседаниях предметных секций РУМО по темам: - «Использование оценочных процедур для повышения качества образования по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА-2020»;  - «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций с использованием КИМ ГИА». | | | | | | | Октябрь 2020-апрель 2021 | | Отдел образования, ОО | | |
| VII Организационное сопровождение ГИА-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Сбор информации от ОО о количестве участников ГИА -11 в 2021 году из числа:   1. выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов4 2. лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 3. выпускников прошлых лет | | | | | | До 20 ноября 2020 года  до 1 февраля 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 2. | | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении (изложении); 2. в ГИА -11, ЕГЭ:   в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11;  в дополнительный (сентябрьский) период ГИА- 11. | | | | | | До 18 ноября 2020года,  до 1февраля2021года  до 19 августа 2021года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 3. | | Передача сведений для внесения данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема». | | | | | | По отдельному графику | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 4. | | Создание условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: | | | | | |  | | | | |  | |
| 4.1 | | сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | | | | | | До 20 ноября 2020 года, по мере необходимости | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 4.2 | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | | | | | В течение учебного года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 4.3 | | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | | | | | В течение учебного года, по мере необходимости | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 5. | | Мониторинг технической оснащенности ППЭ: | | | | | |  | | | | |  | |
| 5.1 | | организация установки систем видеонаблюдения в ППЭ | | | | | | Март-май 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО-ППЭ | |
| 5.2 | | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | | | | | | Март-июнь, сентябрь 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО-ППЭ | |
| 5.3 | | техническое оснащении ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:  в досрочный период;  в основной период | | | | | | До 1 марта 2021 года  До 15 мая 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО-ППЭ | |
| 6. | | Организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн:  1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ЕГЭ в 2021 году;  2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ. | | | | | | В течение учебного года;  в период проведения ЕГЭ | | | | | Ростелеком, отдел образования, ОО-ППЭ | |
| 7. | | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | | | | |  | | | | |  | |
| 7.1 | | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; | | | | | | До 1 февраля 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 7.2 | | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | | | | | В течение учебного года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 8. | | Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ: | | | | | |  | | | | |  | |
| 8.1 | | сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ | | | | | | До 1 февраля 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 8.2 | | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | | | | | | В течение учебного года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 9. | | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | | | | | | По единому расписанию | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 10. | | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА | | | | | | Ноябрь, декабрь 2020 года | | | | | Отдел образования | |
| 11 | | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | | | | | | Февраль-май 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 12 | | Формирование списка онлайн наблюдателей по осуществлению онлайн видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11 (Ситуационный центр) | | | | | | В соответствии с единым расписанием ГИА-11 | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 13. | | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки , хранения ЭМ:  тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА-11;  тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА-11;  тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным (сентябрьским) периодом ГИА-11 | | | | | | Март 2021 года,  май 2021 года,  август 2021 года | | | | | Отдел образования, ОО-ППЭ | |
| 14. | | Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период | | | | | | Март, апрель2021,  май 2021 года,  август 2021года | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 15. | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи аппеляций): | | | | | |  | | | | |  | |
| 15.1 | | Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ:   1. выпускниками текущего года, обучающихся ПОО – в ОО; 2. выпускниками прошлых лет – в отделе образования по месту жительства. | | | | | | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки аппеляций | | | | | Отдел образования, ОО | |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей МОУО, ОО, общественности | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 2. | | | | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных организаций района | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО, СМИ | |
| 3. | | | | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ на сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: |  | | | | | | | | Отдел образования, ОО, СМИ | |
| - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); | | | | | | | |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  и обучающихся ПОО) | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления; | | | | | | | |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; | не позднее чем  за 1 месяц до завершения срока подачи заявления; | | | | | | | |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем  за месяц до начала экзаменов; | | | | | | | |
| - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | |  | |
| 4. | | | | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с ОО, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 5. | | | | Участие в акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ :   1. Всероссийские акции:   «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;  «100 баллов для Победы»;  «Я сдам ЕГЭ»;  2) региональные акции:  психологический тренинг «Успех внутри нас»;  «К ЕГЭ готовы!»;  Клуб «100 баллов» | По графику Рособрнадзора;  ноябрь 2020 года  февраль 2021 года  апрель 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО, общественность;  выпускники прошлых лет | |
| 6. | | | | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11. | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 7. | | | | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА-11 | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 8 | | | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | Сентябрь 2020 года –  июль 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 9. | | | | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11. | Сентябрь 2020 года –  май 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 10. | | | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | Весь период | | | | | | | | Муниципальная ПМПК | |
| **IХ** **.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:  - мониторинг работы сайтов по информационной работе о проведении ГИА-11 с участниками ГИА-11;  - мониторинг наличия информационных стендов в ОО;  - мониторинг проведения родительских собраний;  - работа «школьных» горячих линий. | В течение учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 2. | | | | Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА-11: |  | | | | | | | |  | |
| 2.1. | | | | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11, ЕГЭ:  - наличие необходимых документов;  - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | Март-май,  август 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 2.3. | | | | контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:  1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемых учащимися для сдачи ЕГЭ;  2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;  3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11;  4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками;  5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11в МОУО, в ОО. | В течение  учебного года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| **Х. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным**  **программам среднего общего образования в 2021 году** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Подготовка аналитического материала по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2020 году в Кромском районе. Выявление трудностей и определение путей их решения: представление итогов ГИА-11 в публичном отчете отдела образования администрации Кромского района «О состоянии и перспективах развития системы образования Кромского района Орловской области в условиях модернизации». | Август 2020 года | | | | | | | | Отдел образования | |
| 2 | | | | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в Кромском районе. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА-11 в 2021 году. | Август, сентябрь 2021года | | | | | | | | Отдел образования | |
| 3. | | | | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников ОО, награжденных медалью «За особые успехи в учении»: |  | | | | | | | |  | |
| 3.1 | | | | Сбор предварительного списка | До 1 июня 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 3.2 | | | | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным учебным предметам | До 20 июня 2021 года | | | | | | | | Отдел образования | |
| 3.3 | | | | Сбор итогового списка | До 20 июня 2021 года | | | | | | | | Отдел образования | |
| 4. | | | | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |  | | | | | | | |  | |
| 4.1 | | | | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2021 году. | Август 2020 год | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |
| 5. | | | | Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | Сентябрь, октябрь 2021 года | | | | | | | | Отдел образования, ОО | |