## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Кромы Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Кромского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Митин Иван Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Быков Александр Владимирович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области», паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"(утвержден 28.03.2019 г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету городского поселения Кромы Кромского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54625151-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Кромы Кромского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству 4 дворовых территорий. 2. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. 3. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчиков по благоустройству 4 дворовых территорий. 4. Размещение публичного объявления закупок и определение подрядчика по благоустройству 1 общественной территории. 5.Проведение работ по ремонту 4 дворовых территорий четырех многоквартирных жилых домов. 6. Проведение работ по благоустройству общественной территории. 7. Введение в эксплуатацию благоустроенных общественной и четырех дворовых территорий.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском поселении Кромы Кромского района Орловской области 2. Вторая благоустроенная общественная территория в городском поселении Кромы Кромского района 3. Создание комфортных условий проживания, отдыха и досуга жителей городского поселения Кромы Кромского района
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.11.2019 Окончание проекта 21.08.2020
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 4 930 313,89 руб.; в т.ч. средства федерального бюджета - 2 573 468,77 руб.; областного бюджета - 2 307 541,98 руб., в том числе средства Дорожного фонда - 2 281 547,35 руб.; средства местного бюджета - 49 303,14 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Митин Иван Николаевич | Глава Кромского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8-486-43-2-29-47, kromr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Быков Александр Владимирович | Первый зам.Главы администрации Кромского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8-486-43-2-11-66, kromr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Батурина Наталья Валерьевна | Менеджер отдела по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8-486-43-2-00-67 admkromyotdel@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Мальфанов Сергей Анатольевич | Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно -коммунального хозяйства администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-18-84 kromr@adm.orel.ru
| Лаврова Лариса Николаевна | Начальник отдела закупок администрации Кромского района | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8-486-43-2-14-77 kromr@adm.orel.ru
| Демин Павел Александрович | Начальник отдела по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8-486-43-2-10-07 admkromyotdel@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии) | Одинарцева Надежда Ивановна | Председатель районного отделения Всероссийского общества инвалидов | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 89606467736

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 4 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-12-04 | 34 дня | Подготовлено 4 сметных стоимости, определена стоимость объектов в ценах действующих лет | 2019-12-04
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Демин П.А. | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 14 дней | Получено 4 положительных заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-18
2. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | Комарова М.Н. | 2019-11-01 | 2019-12-04 | 34 дня | Подготовлена смета, определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2019-12-04
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | Демин П.А. | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 14 дней | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | 2019-12-18
3. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н Демин П.А. | 2020-01-10 | 2020-01-27 | 4 дня | Разработана аукционная документация | 2020-01-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 14 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-10
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Демин П.А | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 8 дней | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-25
4. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению работ о благоустройству общественной территории | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Лаврова Л. Н. | 2020-01-10 | 2020-01-24 | 15 дней | Разработана аукционная документация | 2020-01-24
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Лаврова Л. Н. | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 14 дней | Определен победитель аукциона | 2020-02-10
|  | Заключение муниципального контракта | Лаврова Л. Н., Демин П.А | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 5 дней | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-25
5. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И. | 2020-04-30 | 2020-07-31 | 93 дня | Проведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-07-31
6. | Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И. | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 60 дней | Проведены работы по выполнению благоустройства общественной территории Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-07-10
7. | Введение в эксплуатацию 4 благоустроенных дворовых территорий | Проведение осмотра объекта | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И.. | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-08-07
|  | Осуществление приемки | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И. | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-08-11
8. | Введение в эксплуатацию 1 благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И. | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 дней | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-07-17
|  | Осуществление приемки | Демин П.А, Мальфанов С.А. Одинарцева Н.И. | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2 дня | Оформлен акт приемки законченных работ работ по благоустройству общественной территории | 2020-07-22

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
| Заказчик проекта |  | Администрация Кромского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Митин Иван Николаевич
| Руководительпроекта |  | Быков Александр Владимирович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
| Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий | Разработка 4 смет на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | выполнен полностью | 2019-12-04
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-18
| Формирование документов, необходимых для выполнения работ по благоустройству общественной территории. | Разработка сметы на проведение работ по благоустройству общественной территории | выполнен полностью | 2019-12-04
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | выполнен полностью | 2019-12-18
| Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению благоустройства дворовых территорий | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-10
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-25
| Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению работ о благоустройству общественной территории | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-24
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-10
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-25
| Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | Осуществление контроля за ходом реализации ремонтных работ- соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контрактов - 31.07.2020
| Проведение работ по благоустройству общественной территории | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ |  |  | работы продолжаются, срок исполнения контракта - 10.07.2020
| Введение в эксплуатацию 4 благоустроенных дворовых территорий | Проведение осмотра объекта |  |  | сроки не наступили
|  | Осуществление приемки |  |  | сроки не наступили
| Введение в эксплуатацию 1 благоустроенной общественной территории | Проведение осмотра объекта |  |  | сроки не наступили
|  | Осуществление приемки |  |  | сроки не наступили
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)